## 3월(요약)
5월 일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 업무 내용 | 산출물
1 5월 1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 업무 협의 1. 과제 발표 2. 개발 5조와의 업무협의 | 1. 일정 수립 - 총괄 일정표 - 5월 일정표 - 추진 조직도
7 5월 2주 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 업무 협의 1. 개발 방향 상세 협의 2. 프로세스 명세화 및 명확화 | 1. 업무 분석 및 설계 - 요구사항 정의서 - 업무 프로세서 설계서
14 5월 3주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 구현 단계 실시 1. 개발 방향 상세 협의 | 1. 업무분석 및 설계 - 논리 설계서(ERD) - 화면 목록 - 화면 정의서 2. 기술설계 - 테이블 목록 - 테이블 정의서
21 5월 4주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 구현 단계 실시 1. 기타 필요 시 협의 | 1. 기술설계 - 테이블 정의서 - 스토리 보드 제작
28 5월 5주 | 29 | 30 | 31 | 6월 1일 | 6월 2일 | 6월 3일 | 테스트 시작 1. 데이터베이스에 DB 적재 및 테스트 2. 기타 프로세스 테스트 3. 팀 발표회 | 1. 기술설계 - 기타 산출물
업무 분석 및 협의
팀 발표회
업무 분석 및 설계
경로 STAMP
GPS
공통 부분 개발
경로 STAMP
GPS
과제 발표
공통 부분 개발
경로 STAMP
GPS
테스트 시작
기타 산출물 제작