## 목록
Sheet No | 내용
2017.05.04 | 수행계획서 리뷰 및 업무분석
2017.05.07 | 프로젝트 진행 요구사항 추가 및 수정

## 17.05.07
회 의 록
1. 일 시 |  | 2017.05.07
2. 장 소 |  | 온라인 회의(카카오톡)
3. 주체자 |  | KORAIL 인턴(이석준, 이자연, 최소망, 강민주, 김진유)
4. 안 건 |  | KORAIL 프로젝트 진행 방향 및 요구사항 정의 및 설계 단계 진행
5. 회의내용
KORAIL Trip Plan 설계 및 요구사항 추가 및 수정
6. 회의결과
1. 현재 상황
-> 경로 Stamp와 GPS를 이용한 기능을 KORAIL 프로젝트의 주 기능으로 설정한 상황
-> GPS를 기반으로 한 기능을 추가적으로 보완하고자 함
2. 경로 Stamp 추가 및 보완 기능
-> Stamp를 통한 경로 표시 기능을 비콘이 아닌 nfc를 이용해 구현하고자 하는 의견 제시
-> 승차권을 구매한 사용자에 대한 정보(나이, 성별, 목적)의 수집을 통한 추천 기능
- 사용자들의 정보, 방문 후기 등의 데이터를 종합하여 이를 해시태그로 반영, 관심분야에 맞는 검색 기능
- 데이터 분석 알고리즘에 대한 자료조사 요구
3. GPS 추가 및 보완 기능
-> 호텔 주변에 음식점 수 등을 보여주는 기능을 현 위치의 주변정보를 보여주는 기능으로 보완하고자 하는 의견 제시
- 사용자의 요구사항에 맞게 역 주변 주요시설(숙소, 편의점, 관광지, 약국, 병원, 음식점) 등을 필터링해서 보여줄 수 있는 기능
-> 해당 지역에서 찍은 사진을 간단한 코멘트와 함께 등록하는 일기 기능
-> 위치 찾기, 경로 표시를 통해 다양한 교통수단(보행, 자전거, 대중교통) 등을 통한 소요시간 알림 서비스
-> 사용자가 방문하려는 장소를 직접 터치해 날짜와 시간 등을 저장하는 여행 일정계획 기능
4. 기타 토의 사항
-> UI화면 구성은 5월 8일(월)부터 팀원들과 전반적으로 의견을 조율하며 설정할 예정
-> 초기화면은 코레일톡 플러스 어플과 유사한 형태로 구성해 마이페이지 혹은 코레일톡 플러스 초기화면의 하단 바에 추가하고자 함
-> 여행지 추천 방식은 도착지 주변 정보와 추천 여행지 정보를 중점적으로 제공하도록 구현하고 후에 추가적으로 보완하는 방향으로 진행
7. 특기사항
5월 8일(월)에 화면 UI설계 수행 예정
메뉴 이름 설정은 5월 11일(목)까지 의견 수렴 예정
기타 기능 추가는 설계 및 개발 작업 수행하며 팀원들의 의견 반영
8. 참석자
1) | KORAIL 인턴(이석준, 이자연, 최소망, 강민주, 김진유)
|  |  | 작성일자 : | 2017.05.07
|  |  | 작 성 자 : | 강민주
확 인 자 :
:
:
: